⚽  BetAmis

Application de paris entre amis · Coupe du Monde

Roadmap complète · Architecture Cloud-Native · DDD / Event-Driven

# Vision du produit

BetAmis permet à des groupes d'amis ou de famille de créer des pronostics sur les matchs de football (Coupe du Monde), de suivre un classement en temps réel et de célébrer ensemble les résultats. Pas d'argent réel — uniquement du fun et de la compétition amicale.

Fonctionnalités core → Créer/rejoindre des ligues privées via code d'invitation → Pronostiquer score exact, vainqueur, buteur(s) avant chaque match → Calcul automatique des points à la fin du match (résultats via API externe) → Classement temps réel au sein de la ligue → Notifications push/email à l'approche des matchs → Historique des pronostics et statistiques personnelles

# Modélisation du domaine (DDD)

### Bounded Contexts

| Contexte | Agrégats / Entités clés | Domain Events émis |
| --- | --- | --- |
| Identity | User, Credentials | UserRegistered, UserLoggedIn |
| League | League (agg.), Membership, Invitation | LeagueCreated, MemberJoined |
| Prediction | Prediction (agg.), PredictionItem | PredictionSubmitted, PredictionClosed |
| Match | Match (agg.), Team, Score | MatchStarted, MatchFinished, ScoreUpdated |
| Scoring | LeagueRanking, PlayerScore | PointsCalculated, RankingUpdated |
| Notification | Notification, Channel | NotificationSent |

# Architecture technique

| Couche | Choix techniques |
| --- | --- |
| Backend services | prediction-service (Quarkus + Panache), match-service (Spring Boot), scoring-service (Quarkus Reactive), notification-service (Spring Boot) |
| Messaging | Kafka — topics par Domain Event (match.finished, prediction.submitted…) |
| Frontend | React (app web) + PWA pour notifications push |
| API Gateway | Nginx Ingress + JWT validation |
| Base de données | PostgreSQL par service (bounded context isolé), Redis pour classements temps réel |
| Infrastructure | Kubernetes (kind en local, cluster cloud en prod), Helm charts par service |
| Observabilité | OpenTelemetry → Tempo (traces), Prometheus (métriques), Grafana (dashboards versionnés) |
| CI/CD | GitHub Actions → build/test/push image → ArgoCD (GitOps) deploy |

# Plan de développement semaine par semaine

## Phase 1 — Fondations & domaine métier (S1–S4)

| Sprint 1 · Semaines 1–2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| Monorepo setup | Structure GitHub, README + ADRs initiaux, docker-compose complet (Kafka, Postgres, Redis) | GitOps |
| prediction-service (Quarkus) | Scaffolding hexa : domain / application / infrastructure / interfaces | DDD/Hexa |
| Agrégat Prediction | Value Objects (Score, MatchId), Domain Events, tests unitaires domaine pur | DDD/Hexa |
| Schéma Kafka | Topics définis, Avro schemas versionnés dans Schema Registry | Event-Driven |

| Sprint 2 · Semaines 3–4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| match-service (Spring Boot) | Intégration API foot externe (ex: football-data.org), domain Match + events | DDD/Hexa |
| scoring-service | Consomme MatchFinished → calcule points → émet PointsCalculated | Event-Driven |
| Tests de contrats | Pact entre prediction-service et scoring-service | DDD/Hexa |
| League + Identity | Création de ligue, invitation, membership, JWT auth basique | DDD/Hexa |

## Phase 2 — Infrastructure & Kubernetes (S5–S8)

| Sprint 3 · Semaines 5–6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| Kubernetes local | kind + namespaces, Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets | Cloud-Native |
| Helm charts | Un chart par service, valeurs séparées dev/prod | Cloud-Native |
| Probes | Liveness & readiness configurées sur tous les services | Cloud-Native |
| HPA | HorizontalPodAutoscaler sur prediction-service (charge avant match) | Cloud-Native |

| Sprint 4 · Semaines 7–8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| GitHub Actions | Pipeline : test → build image → push GHCR → update Helm values | CI/CD GitOps |
| ArgoCD | Déploiement GitOps, sync automatique sur merge main | CI/CD GitOps |
| Ingress | Nginx Ingress Controller, routing par service, TLS local | Cloud-Native |
| Environments | Branches git → namespaces K8s (dev / staging) | CI/CD GitOps |

## Phase 3 — Observabilité & temps réel (S9–S12)

| Sprint 5 · Semaines 9–10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| OpenTelemetry | OTel Java agent sur tous les services, traces distribuées Kafka incluses | Observabilité |
| Prometheus | Scraping des métriques Quarkus/Spring, alerting rules | Observabilité |
| Grafana dashboards | Dashboards JSON versionnés dans le repo (business + infra) | Observabilité |
| Tempo | Traces distribuées visualisées depuis Grafana | Observabilité |

| Sprint 6 · Semaines 11–12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| Classement temps réel | Redis Sorted Sets, WebSocket ou SSE vers le front | Event-Driven |
| notification-service | Consomme events Kafka → push email/web notification avant match | Event-Driven |
| Frontend React | Pages : ligue, pronostics, classement live, profil | Cloud-Native |
| PWA | Service Worker, notifications push navigateur | Cloud-Native |

## Phase 4 — Polish & lancement (S13–S16)

| Sprint 7 · Semaines 13–14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| Tests de charge | Gatling sur les endpoints critiques (submit prediction, get ranking) | Cloud-Native |
| Chaos testing | Simuler pod failure, partition Kafka → vérifier résilience | Cloud-Native |
| Sécurité | Network Policies K8s, secrets chiffrés, audit OWASP basique | Cloud-Native |
| README final | Schéma d'archi Mermaid, ADRs complets, démarrage en une commande | GitOps |

| Sprint 8 · Semaines 15–16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche | Détail | Principe |
| Déploiement cloud | Cluster K8s managé (GKE / OVH), DNS, TLS Let's Encrypt | Cloud-Native |
| Beta test | Inviter amis/famille, collecter feedback, corriger bugs critiques | Produit |
| Monitoring prod | Alertes Grafana → PagerDuty ou Slack, runbooks incidents | Observabilité |
| Prêt Coupe du Monde | Scalabilité validée, features figées, communication lancée | Produit |

# Récapitulatif des principes appliqués

| Principe | Comment il se matérialise dans le projet |
| --- | --- |
| DDD / Hexa | Structure domain/application/infrastructure/interfaces par service, Aggregats, Value Objects, Ports & Adapters, tests domaine purs sans dépendances infra |
| Event-Driven | Kafka comme bus d'événements, Domain Events nommés métier (MatchFinished, PredictionSubmitted), couplage faible entre services |
| Cloud-Native | Helm charts, Kubernetes (probes, HPA, Ingress), 12-factor app, images légères Quarkus native ou JVM slim |
| Observabilité | OTel sur toute la chaîne, traces distribuées cross-service y compris Kafka, dashboards Grafana versionnés en JSON dans le repo |
| CI/CD GitOps | GitHub Actions pour build/test/publish, ArgoCD pour sync déclaratif, git = source of truth de l'état du cluster |

# Pourquoi ce projet est une vitrine parfaite

Ce que verront tes futurs clients → Un vrai domaine métier (pas un CRUD todo-list) avec DDD appliqué proprement → Une architecture microservices event-driven qui tient en production → Des ADRs qui montrent que tu raisonnes en architecte, pas en exécutant → Du Kubernetes avec des patterns avancés (HPA, probes, GitOps) → Une observabilité complète avec dashboards versionnés — rare chez les devs → Un README qui permet de lancer tout l'environnement en une commande → Un projet utilisable réellement — pas un exercice technique artificiel

BetAmis · Roadmap générée avec Claude · Mars 2026